## Hoja1
Actividad | Inicio | Duración | Fin
Establecimiento de requisitos | 2015-03-25 | 1 | 2015-03-26
Diagrama de clases | 2015-03-30 | 2 | 2015-04-01
Identificación de responsabilidades y atributos de las clases | 2015-03-30 | 2 | 2015-04-01
Identificación de asociaciones y agregaciones | 2015-03-30 | 2 | 2015-04-01
Identificación de generalizaciones | 2015-03-30 | 2 | 2015-04-01
Elaboración del modelo conceptual de datos | 2015-04-01 | 2 | 2015-04-03
Elaboración del modelo lógico de datos | 2015-04-06 | 1 | 2015-04-07
Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla | 2015-04-17 | 9 | 2015-04-26
Especificación del comportamiento dinámico de la interfaz | 2015-04-20 | 7 | 2015-04-27
Especificación de excepciones | 2015-04-27 | 5 | 2015-05-02
Especificación de estándares y normas de diseño y construcción | 2015-04-28 | 2 | 2015-04-30
Diseño de asociaciones y agregaciones | 2015-03-30 | 1 | 2015-03-31
Identificación de los atributos de las clases | 2015-03-30 | 2 | 2015-04-01
Identificación de operaciones de las clases | 2015-03-31 | 6 | 2015-04-09
Diseño del modelo físico de datos | 2015-04-14 | 4 | 2015-04-18
Implantación de la base de datos física o ficheros | 2015-04-22 | 2 | 2015-04-24
Preparación del entorno de construcción | 2015-04-20 | 8 | 2015-04-28
Generación del código | 2015-05-02 | 28 | 2015-05-30
Realización de pruebas | 2015-05-30 | 7 | 2015-06-06
42088
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duración]